

Российская Федерация

Республика Хакасия

Совет депутатов

Аршановского сельсовета

Алтайского района Республики Хакасия

РЕШЕНИЕ

23.06.2015 г. с. Аршаново № 41

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| Об отчете о реализации Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Аршановский сельсовет на 2011-2015годы за 2014 год |

В соответствии с пунктом 19 статьи 9 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет Совет депутатов Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия РЕШИЛ:

1.Доклад об отчете об исполнении Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Аршановский сельсовет на 2011-2015годы за 2014 год (далее - Программа) принять к сведению (приложение).

2.Рекомендовать Администрации Аршановского сельсовета направить работу Программы на успешное выполнение мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Аршановский сельсовет на 2011-2015годы.

И.о.Главы Аршановского сельсовета О.В. Нарылкова

Алтайского района Республики Хакасия

Приложение к решению Совета депутатов от 23.06.2015 № 41

Отчет о реализации мероприятий Программы социально-экономического развития

муниципального образования Аршановский сельсовет

за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление (сфера) | Количество мероприя  тий | | Плано  вый объем финансирования, за счет всех источ  ников на 2014 год,  тыс. руб. | Фактическое освоение за  2014 год, тыс. руб. | Основные мероприятия |
| План | Факт |
| 1 | *Выполнить ограждение санитарной зоны водозабора с.Аршаново*  ***в т.ч.*** *бюджет поселения* |  |  | 298,0  298,0 | 0,0  0,0 | Повышение качества питьевой воды |
| 2 | *Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Аршановского сель-совета на 2013-2015г*  ***в т.ч.*** *бюджет поселения* |  |  | 762,7  59,1 | 759,2  57,5 | Установка энергосберегающих проводов и разработка схем теплоснабжения и водоснабжения. Замена ламп накаливания, приобретение и установка приборов учета. Бурение скважины в аале Сартыков и Хызыл Салда. |
| 3 | *Капитальный ремонт внутри-поселковых дорог общего пользования*  *местного и межмуниципального значения*  ***в т.ч.*** *бюджет поселения* |  |  | 598,0  56,0 | 351,9  55,4 | Улучшение состояния дорожно-уличной сети, снижение аварийности (паспортизация автомобильных дорог, приобретение дорожных знаков). |
| 4 | *Поддержка и развитие малого предпринимательства*  ***в т.ч.*** *бюджет поселения* |  |  | 13,0  13,0 | 0,0  0,0 | Принятие комплекса мероприятий, способствующих созданию и устойчивому функционированию малых и средних предприятий, совершенствование и дальнейшее развитие сферы производства товаров и услуг |
| 5 | *Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью*  ***в т.ч.*** *бюджет поселения* |  |  | 5,5  5,5 | 0,0  0,0 | Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике правонарушений |
| 6 | *Противодействие коррупции*  ***в т.ч.*** *бюджет поселения* |  |  | 2,0  2,0 | 0,0  0,0 | Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике коррупции |
| 7 | *Пожарная безопасность*  ***в т.ч.*** *бюджет поселения* |  |  | 70,0  70,0 | 63,5  63,5 | Укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории Аршановского сельсовета |
| 8 | *Развитие физической культуры и массового спорта*  ***в т.ч.*** *бюджет поселения* |  |  | 107,7  107,7 | 107,6  107,6 | Формирование у населения потребности в физической культуре, укрепление здоровья, организация здорового досуга и создание условий для массового занятия спортом |
| 9 | *Развитие культуры в муниципальном образовании Аршановский сельсовет*  ***в т.ч.*** *бюджет поселения* |  |  | 202,7  202,7 | 202,7  202,7 | Совершенствование форм и методов культурно-досуговой деятельности в сельской местности, способствующих формированию культуры труда, быта, досуга, воспитанию чувства патриотизма, любви к малой родине;  -кадровое сопровождение и повышение проф. подготовки работников учреждений культуры  -поддержка самодеятельного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности  -развитие библиотечного дела  -внедрение новой техники и технологий  -компьютеризация учреждений культуры  -укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
| *ИТОГО* | |  |  | 2059,6 | 1484,9 |  |