Российская Федерация

Республика Хакасия

Совет депутатов

Аршановского сельсовета

Алтайского района Республики Хакасия

## РЕШЕНИЕ

25.03.2022г.             	                   с. Аршаново			        № 124

Об отчете о реализации муниципальной программы «Противопожарная безопасность в Аршановском сельсовете на 2019-2021 годы»

Заслушав и обсудив информацию Главы Аршановского сельсовета об отчете о реализации муниципальной программы «Противопожарная безопасность в Аршановском сельсовете на 2019-2021 годы», в соответствии со ст.29 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет, Совет депутатов Аршановского сельсовета

РЕШИЛ:

1.Информацию об отчете о реализации муниципальной программы «Противопожарная безопасность в Аршановском сельсовете на 2019-2021 годы» принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать администрации Аршановского сельсовета направить свою работу на выполнение программы «Противопожарная безопасность в Аршановском сельсовете на 2022-2024 годы».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Аршановского сельсовета по бюджету, финансам и экономической политике (Мокина И.Г.).

4. Настоящее решение вступает в силу после его принятия.

Глава Аршановского сельсовета	Л.Н.Сыргашев

Приложение к решению

Совета депутатов Аршановского сельсовета

от 25.03.2022 № 124

## ОТЧЕТ

## об исполнении программы

## «Противопожарная безопасность в Аршановском сельсовета на 2019-2021 годы»

## наименование программы

## период реализации 2019-2021 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | За период реализации с 2019 по 2021 годы | В том числе по годам | Результаты от программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | Расходы на выплаты ФОТ персоналу (водитель пожарного автомобиля) | 1282,0 | 1277,3 | 354,9 | 354,9 | 434,6 | 430,0 | 492,5 | 492,4 |  |
|  | Опашка населенных пунктов и отжиг сухой травы | 59,4 | 19,4 | 30,0 | 0,0 | 20,0 | 9,4 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций муниципальных учреждений | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Обучение населения правилам пожарной безопасности | 106,0 | 96,8 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,8 | 96,0 | 96,0 |  |
|  | Оборудование спец. класса по ГО | 20,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Содержание в исправном состоянии приспособлений для пожаротушения техники, ремонт и обеспечение ее ГСМ | 217,3 | 107,6 | 100,0 | 42,7 | 100,0 | 47,6 | 17,3 | 17,3 |  |
|  | Вытяжная противодымовая вентиляция в муниципальных учреждениях | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Приобретение и установка указателей, выполненных с использованием светоотражающих покрытий, служащих для определения мест нахождения пожарных водоисточников | 15,0 | 2,4 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Заправка и приобретение огнетушителей | 15,0 | 1,9 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Материальное стимулирование членов ДПД за участие в обеспечении пожарной безопасности и тушении пожаров на территории МО | 50,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Монтаж автоматизированной системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах пожара, об угрозах и рисках развития пожаров в зданиях, сооружениях с массовым пребыванием людей | 144,5 | 114,5 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 0,0 | 99,5 | 99,5 |  |
|  | Приобретение специальной одежды и инвентаря | 232,2 | 167,8 | 98,0 | 82,9 | 70,0 | 20,7 | 64,2 | 64,2 |  |
|  | Обустройство пирса | 1800,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Обслуживание пожарной сигнализации | 48,4 | 25,3 | 15,0 | 8,5 | 25,0 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |  |
|  | Приобретение противопожарного резервуара | 545,0 | 545,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 545,0 | 545,0 |  |