Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация Аршановского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 № 101

 01.09.2021г. с. Аршаново

О подготовке к ОЗП

на 2021-2022 годы

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет, в целях своевременной и качественной подготовки объектов ЖКХ к ОЗП на 2021-2022гг., администрация Аршановского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Аршановского сельсовета от 28.04.2021 № 42 «О подготовке к ОЗП на 2021-2022 годы» следующие изменения и дополнения:

 1.1. Приложение 2 (План-график) изложить в следующей редакции:

 **П Л А Н - Г Р А Ф И К**

 **ремонтных работ по котельной на ОЗП 2021-2022 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Ремонтные работы |  Срокисполнен. | Сумма, тыс.руб. | Исполнение на  |
| 1 | Провести обслуживание электронасосов: протяжка анкерных болтов, замена сальниковой набивки. Протяжка соединительных наконечников электропроводов на электродвигателях и пускателях. | ежемесячно | 2,0 | 100 |
| 2 | Провести дефектовку всех задвижек в котельной /замена болтов набивок/  | май | - | 100 |
| 3 | Текущий ремонт дымососа №1 и 2 (замена подшипников, балансировка) | август | 20,0 | 100 |
| 4 | Замена колосников 8 шт. | июль | 32,0 | 100 |
| 5 | Приобрести задвижки стальные d100, d80, d50, затвор поворотный дисковый: Ду-100, Ду-80, Ду-50, фланцы: 1-100-5, 1-80-5, 1-50-5. | июнь | 25,0 | 100 |
| 6 | Проведение гидравлических испытаний тепловых энергоустановок, теплотрассы – до садика, школы, СДК, сельсовета. | май | - | 100 |
| 7 | Промывка системы отопления, котлоагрегатов, теплотрассы. | июнь | 1,0 | 100 |
| 8 | Провести косметический ремонт котельной | август | 10,0 | 100 |
| 9 | Провести дефектовку запорной арматуры в колодцах водопровода (замена набивок, болтов) | июль | 2,0 | 100 |
| 10 | Устройство вентиляции на котел №3 | август | 5,0 | 100 |
| 11 | Установка видеонаблюдения на водозаборе с. Аршаново | август | 84,0 | 100 |
| 12 | Замена котла №3 | июль | 743,0 | 100 |
| 13 | Текущий ремонт электроустановки /замена пускателей/ | июль | 3,5 | 100 |
| 14 | Капитальный ремонт водонапорной башни | сентябрь | 2800,0 |  |
| 15 | Покраска дымовой трубы, циклона и дымоходов | июль | 153,2 | 100 |
| 16 | Текущий ремонт пола вокруг котлов /бетонирование/ | август | 2,0 | 100 |

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Аршановского сельсовета О.В.Нарылкова