****

Российская Федерация

Республика Хакасия

Совет депутатов

Аршановского сельсовета

Алтайского района Республики Хакасия

РЕШЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_2022г. с. Аршаново № \_\_

|  |
| --- |
| Об отчете о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Аршановском сельсовете на 2019-2021 годы» |

Заслушав и обсудив информацию Главы Аршановского сельсовета об отчете о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Аршановском сельсовете на 2019-2021 годы», в соответствии со ст.29 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет, Совет депутатов Аршановского сельсовета

РЕШИЛ:

1.Информацию об отчете о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Аршановском сельсовете на 2019-2021 годы» принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать администрации Аршановского сельсовета направить свою работу на выполнение программы «Развитие культуры в Аршановском сельсовете на 2022-2024 годы».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Аршановского сельсовета по бюджету, финансам и экономической политике (Мокина И.Г.).

4. Настоящее решение вступает в силу после его принятия.

Глава Аршановского сельсовета Л.Н.Сыргашев

Приложение к решению

Совета депутатов Аршановского сельсовета

от\_\_\_\_\_2022 № \_\_\_

ОТЧЕТ

об исполнении программы

«Развитие культуры в Аршановском сельсовете на 2019-2021 годы»

наименование программы

период реализации 2019-2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | За период реализации с 2019 по 2021 годы | | В том числе по годам | | | | | | | | | | Результаты от программных мероприятий |
| план | факт | 2019г. | | 2020г. | | | | 2021г. | | | |
| план | факт | план | | факт | | план | | факт | |
| 1 | Субсидии бюджетным учреждениям | 19071,1 | 19071,1 | 5500,0 | 5500,0 | | 5988,0 | | 5988,0 | | 7583,  1 | | 7583,1 |  |
|  | Проведение культурно-досуговых мероприятий | 1410,5 | 1410,5 | 391,9 | 391,9 | | 450,3 | | 450,3 | | 568,3 | | 568,3 |  |
|  | Обновление материальной технической базы СДК | 3540,7 | 3540,7 | 1547,1 | 1547,1 | | 827,4 | | 827,4 | | 1166,2 | | 1166,2 |  |
|  | Текущий ремонт зданий культуры | 3323,0 | 3323,0 | 941,9 | 941,9 | | 690,4 | | 690,4 | | 1690,7 | | 1690,7 |  |
|  | Проведение спротивно-массовых мероприятий | 410,7 | 410,7 | 180,9 | 180,9 | | 48,0 | | 48,0 | | 181,8 | | 181,8 |  |
|  | Участие спортивных команд в соревнованиях | 134,0 | 134,0 | 81,7 | 81,7 | | 24,3 | | 24,3 | | 28,0 | | 28,0 |  |
|  | Оборудование детских площадок элементами культурного и спортивного назначения | 5609,7 | 5609,7 | 2627,8 | 2627,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 2981,9 | | 2981,9 |  |
|  | Благоустройство территории учреждения культуры | 886,0 | 886,0 | 0,0 | 0,0 | | 36,0 | | 36,0 | | 850,0 | | 850,0 |  |
|  | Строительство сооружений культуры | 483,2 | 483,2 | 0,0 | 0,0 | | 483,2 | | 483,2 | | 0,0 | | 0,0 |  |
|  | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | 432,8 | 432,8 | 36,9 | 36,9 | | 338,4 | | 338,4 | | 57,5 | | 57,5 |  |