проект

Российская Федерация

Республика Хакасия

Совет депутатов

Аршановского сельсовета

Алтайского района Республики Хакасия

РЕШЕНИЕ

___________         		                 с. Аршаново	                                  № ____

Об отчете о реализации Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Аршановский сельсовет на 2011-2016 годы за 2015 год

В соответствии с пунктом 19 статьи 9 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет Совет депутатов Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия РЕШИЛ:

1.Доклад об отчете об исполнении Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Аршановский сельсовет на 2011-2016 годы за 2015 год (далее - Программа)  принять к сведению (приложение).

2.Рекомендовать Администрации Аршановского сельсовета направить работу Программы на успешное выполнение мероприятий  Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Аршановский сельсовет на 2011-2016 годы.

Глава Аршановского сельсовета                                                          Н.А.Танбаев

Алтайского района Республики Хакасия

Приложение к решению Совета депутатов от ___________ № ____

Информация о реализации мероприятий Программы социально-экономического развития

муниципального образования Алтайский район

за 2015 год

АДМИНИСТРАЦИЯ АРШАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

| № п/п | Направление (сфера) | Количество мероприя тий |  | Плано вый объем финансирования, за счет всех источ ников на 2015 год, тыс. руб. | Фактическое освоение за 2015 год, тыс. руб. | Основные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 | Приобретение мебели в СДК в т.ч. бюджет поселения |  |  | 100,0 100,0 | 0,0 0,0 | Улучшение материальной базы учреждения |
| 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Аршановского сель-совета на 2013-2015г в т.ч. бюджет поселения |  |  | 22,8 22,8 | 32,0 32,0 | Электромонтаж уличного освещения. Покупка и утилизация электроламп. |
| 3 | Капитальный ремонт внутри-поселковых дорог общего пользования местного и межмуниципального значения в т.ч. бюджет поселения |  |  | 518,2 518,2 | 0,0 0,0 | Улучшение состояния дорожно-уличной сети, снижение аварийности (паспортизация автомобильных дорог, приобретение дорожных знаков). |
| 4 | Поддержка и развитие малого предпринимательства в т.ч. бюджет поселения |  |  | 1,0 1,0 | 0,0 0,0 | Принятие комплекса мероприятий, способствующих созданию и устойчивому функционированию малых и средних предприятий, совершенствование и дальнейшее развитие сферы производства товаров и услуг |
| 5 | Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в т.ч. бюджет поселения |  |  | 1,0 1,0 | 0,0 0,0 | Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике правонарушений |
| 6 | Противодействие коррупции в т.ч. бюджет поселения |  |  | 1,0 1,0 | 0,0 0,0 | Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике коррупции |
| 7 | Пожарная безопасность в т.ч. бюджет поселения |  |  | 30,3 30,3 | 78,6 78,6 | Содержание пожарника на территории Аршановского сельсовета |
|  | Развитие улично-дорожной сети на территории Аршановского сельсовета в т.ч. бюджет поселения |  |  | 1,0 1,0 | 0,0 0,0 | Приобретение дорожных знаков |
|  | Модернизация коммунального хозяйства в т.ч. бюджет поселения |  |  | 1,0 1,0 | 100,9 100,9 | Инвентаризация муниципального имущества Ремонт кровли здания котельной Экспертиза проектной документации по СЗЗ котельной |
|  | Чистая вода до 2020 года в т.ч. бюджет поселения |  |  | 1,0 1,0 | 0,0 0,0 | Экспертные заключения воды и почвы в скважинах поселения |
| 8 | Развитие физической культуры и массового спорта в т.ч. бюджет поселения |  |  | 74,0 74,0 | 155,1 155,1 | Организация и участие в спортивных соревнованиях. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования |
| 9 | Развитие культуры в муниципальном образовании Аршановский сельсовет в т.ч. бюджет поселения |  |  | 119,6 119,6 | 339,6 339,6 | Совершенствование форм и методов культурно-досуговой деятельности в сельской местности, способствующих формированию культуры труда, быта, досуга, воспитанию чувства патриотизма, любви к малой родине; -кадровое сопровождение и повышение проф. подготовки работников учреждений культуры -поддержка самодеятельного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности -развитие библиотечного дела -внедрение новой техники и технологий -компьютеризация учреждений культуры -укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
| ИТОГО |  |  |  | 870,9 | 706,20 |  |