Российская Федерация

Республика Хакасия

Совет депутатов

Аршановского сельсовета

Алтайского района Республики Хакасия

РЕШЕНИЕ

23.06.2015 г.         		                 с. Аршаново	                                  № 41

Об отчете о реализации Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Аршановский сельсовет на 2011-2015годы за 2014 год

В соответствии с пунктом 19 статьи 9 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет Совет депутатов Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия РЕШИЛ:

1.Доклад об отчете об исполнении Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Аршановский сельсовет на 2011-2015годы за 2014 год (далее - Программа)  принять к сведению (приложение).

2.Рекомендовать Администрации Аршановского сельсовета направить работу Программы на успешное выполнение мероприятий  Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Аршановский сельсовет на 2011-2015годы.

И.о.Главы Аршановского сельсовета                                             О.В. Нарылкова

Алтайского района Республики Хакасия

Приложение к решению Совета депутатов от 23.06.2015 № 41

Отчет о реализации мероприятий Программы социально-экономического развития

муниципального образования Аршановский сельсовет

за 2014 год

| № п/п | Направление (сфера) | Количество мероприя тий |  | Плано вый объем финансирования, за счет всех источ ников на 2014 год, тыс. руб. | Фактическое освоение за 2014 год, тыс. руб. | Основные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 | Выполнить ограждение санитарной зоны водозабора с.Аршаново в т.ч. бюджет поселения |  |  | 298,0 298,0 | 0,0 0,0 | Повышение качества питьевой воды |
| 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Аршановского сель-совета на 2013-2015г в т.ч. бюджет поселения |  |  | 762,7 59,1 | 759,2 57,5 | Установка энергосберегающих проводов и разработка схем теплоснабжения и водоснабжения. Замена ламп накаливания, приобретение и установка приборов учета. Бурение скважины в аале Сартыков и Хызыл Салда. |
| 3 | Капитальный ремонт внутри-поселковых дорог общего пользования местного и межмуниципального значения в т.ч. бюджет поселения |  |  | 598,0 56,0 | 351,9 55,4 | Улучшение состояния дорожно-уличной сети, снижение аварийности (паспортизация автомобильных дорог, приобретение дорожных знаков). |
| 4 | Поддержка и развитие малого предпринимательства в т.ч. бюджет поселения |  |  | 13,0 13,0 | 0,0 0,0 | Принятие комплекса мероприятий, способствующих созданию и устойчивому функционированию малых и средних предприятий, совершенствование и дальнейшее развитие сферы производства товаров и услуг |
| 5 | Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в т.ч. бюджет поселения |  |  | 5,5 5,5 | 0,0 0,0 | Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике правонарушений |
| 6 | Противодействие коррупции в т.ч. бюджет поселения |  |  | 2,0 2,0 | 0,0 0,0 | Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике коррупции |
| 7 | Пожарная безопасность в т.ч. бюджет поселения |  |  | 70,0 70,0 | 63,5 63,5 | Укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории Аршановского сельсовета |
| 8 | Развитие физической культуры и массового спорта в т.ч. бюджет поселения |  |  | 107,7 107,7 | 107,6 107,6 | Формирование у населения потребности в физической культуре, укрепление здоровья, организация здорового досуга и создание условий для массового занятия спортом |
| 9 | Развитие культуры в муниципальном образовании Аршановский сельсовет в т.ч. бюджет поселения |  |  | 202,7 202,7 | 202,7 202,7 | Совершенствование форм и методов культурно-досуговой деятельности в сельской местности, способствующих формированию культуры труда, быта, досуга, воспитанию чувства патриотизма, любви к малой родине; -кадровое сопровождение и повышение проф. подготовки работников учреждений культуры -поддержка самодеятельного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности -развитие библиотечного дела -внедрение новой техники и технологий -компьютеризация учреждений культуры -укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
| ИТОГО |  |  |  | 2059,6 | 1484,9 |  |