Российская Федерация

Республика Хакасия

Совет депутатов

Аршановского сельсовета

Алтайского района Республики Хакасия

## РЕШЕНИЕ

21.06.2023г.             	                 с. Аршаново			        № 221

Об отчете о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Аршановском сельсовете на 2022-2024 годы» за 2022 год

Заслушав и обсудив информацию Главы Аршановского сельсовета об отчете о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Аршановском сельсовете на 2022-2024 годы» за 2022 год, в соответствии со ст.29 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет, Совет депутатов Аршановского сельсовета

РЕШИЛ:

1.Информацию об отчете о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Аршановском сельсовете на 2022-2024 годы» за 2022 год принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать администрации Аршановского сельсовета направить свою работу на выполнение программы «Развитие культуры в Аршановском сельсовете на 2022-2024 годы».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Аршановского сельсовета по бюджету, финансам и экономической политике (Мокина И.Г.).

4. Настоящее решение вступает в силу после его принятия.

Глава Аршановского сельсовета	Л.Н.Сыргашев

Приложение к решению

Совета депутатов Аршановского сельсовета

от 21.06.2023 №221

## ОТЧЕТ

## об исполнении программы

## «Развитие культуры в Аршановском сельсовете на 2022-2024 годы»

## за 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятий | ## За период реализации 2022 год |  | ## В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Результаты от программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## план | ## факт | ## 2022 г. |  | ## 2023 г. |  |  |  | ## 2024 г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## план | ## факт | ## план |  | ## факт |  | ## план |  | ## факт |  |  |
| 1 | Субсидии бюджетным учреждениям | ## 7860,0 | ## 7859,9 | ## 7860,0 | ## 7859,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Проведение культурно-досуговых мероприятий | ## 1233,9 | ## 1233,9 | ## 1233,9 | ## 1233,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Обновление материальной технической базы СДК | ## 2002,6 | ## 2002,6 | ## 2002,6 | ## 2002,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## Текущий ремонт зданий культуры | ## 1004,9 | ## 1004,9 | ## 1004,9 | ## 1004,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## Проведение спортивно-массовых мероприятий | ## 190,4 | ## 190,4 | ## 190,4 | ## 190,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## Оборудование детских площадок элементами культурного и спортивного назначения | ## 162,2 | ## 162,2 | ## 162,2 | ## 162,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 | ## Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | ## 40,2 | ## 40,2 | ## 40,2 | ## 40,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 | ## Организация и содержание мемориалов, памятников | ## 1311,4 | ## 1311,4 | ## 1311,4 | ## 1311,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9 | ## Субсидии бюджетным учреждениям (возмещение коммунальных затрат работникам учреждения культуры) | ## 10,0 | ## 5,9 | ## 10,0 | ## 5,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |