Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация Аршановского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2012г.                                с. Аршаново                                     №  98

| Об утверждении программы «Реформирование муниципальных финансов в муниципальном образовании Аршановский сельсовет на 2012-2014 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Приказом Министерства финансов Республики Хакасия от 21 июля 2009 года №  105- од «Об утверждении положения о порядке и условиях проведения отбора по предоставлению муниципальным образованиям Республики Хакасия субсидий на реформирование муниципальных финансов в Республике Хакасия»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить программу «Реформирование муниципальных финансов  в муниципальном образовании Аршановский сельсовет на 2012-2014 годы» согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного бухгалтера  администрации Аршановского сельсовета  К.В.Котожекову.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Аршановского сельсовета	Н.А. Танбаев

Приложение к постановлению

администрации Аршановского сельсовета

от 13.09.2012 № 98

Программа 
реформирования муниципальных финансов в  администрации Аршановского сельсовета

на 2012 – 2014 годы

с. Аршаново

2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………...………………………………………………………………..7

1. Краткое социально-экономическое положение администрации Аршановского сельсовета………………………….………………………………… .7

2. Концепция Программы реформирования муниципальных финансов в администрации Аршановского сельсовета на 2012-2014 годы……………………………………………………………………………………...9           2.1  Обоснование необходимости проведения реформы…………………………...   10

2.2 Определение цели и задачи Программы реформирования………………………………. …………………………………..       11

2.3 Ожидаемые результаты реализации Программы реформирования по направлениям………………………………………….……………………...                12

2.4   Этапы реализации Программы реформирования…………….…………….        14

3. Мероприятия Программы реформирования муниципальных финансов в администрации Аршановского сельсовета на 2012-2014 годы…………...................................................................................................................15

3.1   Общие положения мероприятий Программы реформирования…  ……...   .    15

3.2   Реформа бюджетного процесса и управления расходами……..............              15

3.2.1. Внедрение инструментов управления по результатам.……………………… .15

3.2.2. Совершенствование процедуры формирования и реализации ведомственных и муниципальных целевых программ…............................................................................16

#### 3.2.3. Стандартизация муниципальных услуг (работ)………….…………….............18

#### 3.2.4. Оптимизация процесса планирования и финансирования временных кассовых разрывов……..…………………………………………………….…………………….19

#### 3.3. Политика муниципального образования в отношении формирования доходов бюджета………………………………………………………………….……………..20

#### 3.3.1. Работа администрации муниципального образования с налоговой базой……………………………………………………………………………………..21

#### 3.3.2   Реализация комплекса мер по повышению деловой активности…………….22

#### 3.4.     Реформирование муниципального сектора экономики.....................................23

#### 3.4.1.  Финансовая стабилизация жилищно-коммунального хозяйства…………….23

#### 3.5. Долговая политика ………………………………………………………..……….24

#### 3.5.1. Внедрение формализованных процедур управления долгом, принятия долговых обязательств, их рефинансирование ………………………………………24

#### 3.6. Управление собственностью………………………………………………….…...25

#### 3.6.1. Учет муниципального имущества ………………………………………...........25

#### 3.6.2. Повышение эффективности управления имуществом муниципального образования………………….………………………………………………..…............26

#### 3.6.3.Повышение эффективности управления землей………………………………..27

#### 4. Финансовое обеспечение Программы реформирования муниципальных финансов в администрации Аршановского сельсовета на 2012-2014 годы………………………………………………………………………......        28

#### 4.1. Обоснование приоритетов и этапов финансирования Программы реформирования ………………………………………………………………………..28

#### 4.1.1. Принципы финансирования Программы реформирования………..………….29

#### 4.1.2. Обоснование механизма (порядка) финансирования Программы……………30

#### 4.1.3. План использования субсидий на реформирование муниципальных финансов…………………………………………………………...……………............30

#### 4.1.4. Эффективность реализуемой Программы реформирования …………............30

#### 4.2. Реформа бюджетного процесса и управления расходами ………………………30

#### 4.2.1. Политика органов местного самоуправления муниципального образования в отношении формирования доходов бюджета…………………………………………31

#### 5. Управление реализацией Программы реформирования…………………………..35

#### 5.1. Организационная схема управления Программой реформирования…………...36

#### 5.2. Стимулы и система контроля………………………………...…………………....37

#### 5.3. Статус Программы реформирования……………………………………………..37

#### План использования субсидий на реформирование муниципальных финансов в администрации Аршановского сельсовета…................................................................37

#### План мероприятий по реализации Программы реформирования муниципальных финансов в администрации Аршановского сельсовета на 2012-2014 годы……38 - 41

Паспорт программы 
реформирования муниципальных финансов в администрации Аршановского сельсовета на 2012 – 2014 годы

| Наименование Программы | Программа реформирования муниципальных финансов в администрации Аршановского сельсовета на 2012 – 2014 годы» (далее Программа реформирования) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказ Министерства финансов Республики Хакасия от 21 июля 2009 г. № 105-од (в ред. Приказов Минфина Республики Хакасия от 17.05.2010 №59-од, от 24.06.2011 № 70-од) «Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на реформирование муниципальных финансов в Республике Хакасия». Постановление администрации Аршановского сельсовета № 98 от 13.09.2012 г. |
| Заказчик Программы | Администрация Аршановского сельсовета |
| Разработчик Программы | Администрация Аршановского сельсовета |
| Цели программы | Главная цель программы: Создание механизма непрерывного совершенствования управления муниципальными финансами. |  |
|  | Улучшение качества администрирования бюджета администрации Аршановского сельсовета. Повышение прозрачности и качества бюджетного планирования. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов. |  |  |
|  | Создание благоприятных условий для устойчивого социально-экономического развития администрации Аршановского сельсовета. |  |  |  |
|  | Повышение удовлетворенности населения муниципального образования деятельностью органов местного самоуправления и качеством предоставляемых населению муниципальных бюджетных услуг. |
|  | Совершенствование механизмов эффективного управления муниципальным имуществом. |
|  | Создание благоприятных условий для увеличения доходной базы бюджета администрации Аршановского сельсовета. |
| Задачи Программы | Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов. Совершенствование системы бюджетирования, ориентированной на результат, разработка и утверждение стандартов качества бюджетных услуг. Совершенствование системы оценки качества предоставляемых муниципальных бюджетных услуг, эффективности и результативности бюджетных расходов. Мобилизация финансовых ресурсов на улучшение социально-экономического положения в муниципальном образовании. Создание условий для развития доходной базы. Повышение эффективности использования муниципального имущества. Повышение эффективности использования земли. Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования. Совершенствование долговой политики. Внедрение актуальных механизмов повышения открытости управления муниципальными финансами, в целях усиления контроля населением соблюдения финансовой дисциплины и повышения экономической эффективности использования муниципальных ресурсов. |
| Сроки реализации Программы | 2012 – 2014 годы |
| Исполнители программы | Администрация Аршановского сельсовета, МБУК Аршановский СДК и иные организации, привлекаемые по согласованию с администрацией |  |  |  |  |
|  | Аршановского сельсовета для разработки и реализации Программы реформирования. |
| Объемы и источники финансирова-ния Программы | Всего по программе 2465,7тыс. рублей, в том числе: 610,7 тыс. рублей – за счет средств бюджета Аршановского сельсовета (1 этап – 215 тыс. рублей, 2 этап – 395,7 тыс. рублей); 1855 тыс. рублей – за счет субсидий на реформирование муниципальных финансов (1 этап – 740 тыс. рублей, 2 этап – 1115 тыс. рублей). |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | - Повышение качества управления муниципальными финансами; - формирование сбалансированного и реалистичного бюджета Аршановского сельсовета на очередной финансовый год; - отсутствие просроченной кредиторской задолженности; - сокращение долговой нагрузки на бюджет и снижение расходов на обслуживание муниципального долга в сопоставимых условиях; |  |
|  | - формирование баланса имущества муниципального образования Аршановского сельсовета; - инвентаризации текущего состояния земельных участков расположенных на территории Аршановского сельсовета; - ввод информации в автоматизированные базы данных; - ведение доступного для физических и юридических лиц реестра земельных участков; - повышение оборотоспособности муниципального имущества; - увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью; - оптимизация перечня основных социальных услуг и повышение качества предоставляемых бюджетных услуг за счет внедрения стандартов качества предоставления бюджетных услуг; |  |  |
|  | - повышение эффективности использования средств бюджета за счет оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг при формировании расходов на очередной финансовый год; - применение практики реализации целевых программ и их оценки на основании индикаторов оценки результативности планируемых результатов; - увеличение доли муниципальных целевых программ в общем объеме расходов бюджета. |  |  |  |
| Система организации контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы реформирования осуществляется главой Аршановского сельсовета, Советом депутатов Аршановского сельсовета. |

Введение

Программа реформирования муниципальных финансов администрации  Аршановского сельсовета на 2012-2014 годы (далее – Программа) разработана исходя из основных направлений Комплексной программы социально-экономического развития Аршановского сельсовета на 2011-2015 годы, принятой Решением Совета депутатов № 31 от 29.12.2010г.

Программа реформирования разработана в соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  приказом Министерства финансов Республики Хакасия от 21 июня 2009 г. № 105-од (с учетом изменений приказ от 17.05.2010 года № 59 – од, от 24.06.2011 № 70-од) «Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на реформирование муниципальных финансов в Республике Хакасия». Программа реформирования определяется как комплексный план действий администрации  Аршановского сельсовета с целью поэтапного решения задач, направленных на содействие реализации реформ бюджетной сферы и бюджетного процесса в Аршановском сельсовете и стимулирование экономического развития поселения.

Стратегической целью разработки и реализации Программы реформирования является управление муниципальными финансами Аршановского сельсовета на новом, качественно более высоком уровне и создание механизма непрерывного совершенствования управления муниципальными финансами.

Для достижения более высокого уровня управления муниципальными финансами предстоит осуществить ряд мероприятий:

- работа органов местного самоуправления по формированию сбалансированного и реалистичного бюджета;

- увеличение налогооблагаемой базы;

- совершенствование порядка финансирования временных кассовых разрывов;

- внедрение формализованных процедур управления долгом муниципального образования;

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом, землей;

- эффективность преобразования в жилищно-коммунальной сфере;

- повышение результативности и социально-экономической эффективности бюджетных расходов;

- обеспечение режима открытости информации об использовании муниципальных финансов.

Достижение поставленных целей возможно путем практической реализации принципов налоговой и бюджетной политики и выполнением мероприятий, запланированных в рамках настоящей Программы реформирования.

Достижение поставленных целей и задач Программы реформирования приведет к совершенствованию практики управления муниципальными финансами

- Краткое социально-экономическое положение администрации  Аршановского сельсовета.

Аршановский сельсовет входит в состав Республики Хакасия. Был сформирован 23 января 2006г. в соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федекрации». Размещается в западной части Алтайского района на правом берегу реки Абакан. На юго-западе граничит с Бейским районом Республики Хакасия, на севере с Усть-Абаканским районом, на юго-востоке граничит с МО Краснопольский сельсовет,  на северо-западе с МО Изыхский сельсовет находящийся в границах Алтайского района.

Водные ресурсы на территории муниципального образования представлены рекой Абакан протяженностью 28 км, многочисленными мелкими и крупными озерами «Сорокаозерки».

Аршановский сельсовет входит в состав Алтайского района и располагается от районного центра с. Белый Яр в 34 км, от центра Республики Хакасия г. Абакан – 52 км.

В поселении развита сеть сельскохозяйственного производства. На территории поселения насчитывается около 543 подворья занимающихся личным подсобным хозяйством.

Общая площадь муниципального образования составляет – 2855,5 га.

Таблица 1. Плотность населения на территории администрации Краснопольского сельсовета

| Муниципальное образование | Численность населения | Территория (га) | Плотность населения(чел/га) |
| --- | --- | --- | --- |
| Аршановский сельсовет | 2009 | 2855,5 | 0,703 |

На начало 2012 года численность постоянного населения муниципального образования Аршановский сельсовет составляла  2009 человек, в том числе:

с.Аршаново  - 1715

аал. Сартыков  -   272

аал Хызыл Салда - 22

Таблица 2. Динамика численности постоянного населения муницпального образования (человек).

| Показатели | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Отклонение 2011г. к 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (на начало года) | 1598 | 1640 | 1989 | +391 |
| В том числе по населен пунктам |  |  |  |  |
| с. Аршаново | 1359 | 1391 | 1697 | +338 |
| Аал Сартыков | 219 | 228 | 270 | +51 |
| Аал Хызыл Салда | 20 | 21 | 22 | +2 |

Таблица 3. Динамика демографических показателей муниципального образования

| Показатели | 2009 | 2010 | 2011 | Отклонение 2011 к 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся | 32 | 37 | 36 | +4 |
| Число умерших | 27 | 26 | 27 | 0 |
| Естественный прирост | +5 | +11 | +9 | +3 |
| Число прибывших | 156 | 96 | 158 | +2 |
| Число выбывших | 64 | 59 | 32 | -32 |
| Миграционный прирост (убыль) | + 92 | + 35 | + 126 | +34 |

Среди причин смертности ведущими остаются болезни органов кровообращения и онкологические заболевания.

Число родившихся в 2011 году в сравнении с 2009 годом увеличилось на 4 человека. Миграционный прирост в 2011 году в сравнении с 2009 годом увеличился  на 34 человека.

На динамику смертности населения оказывают влияние: старение населения, низкий уровень здоровья населения репродуктивного возраста, ухудшение качества здоровья новорожденных, рост числа социально обусловленных заболеваний (туберкулез, алкоголизм, наркомания и другие), низкий уровень жизни населения.

К факторам, воздействующим на состояние здоровья населения, относятся уровень благосостояния населения, образ жизни граждан, уровень развития здравоохранения, развитие физической культуры, спорта и отдыха, поддержка социально уязвимых групп населения.

Уровень жизни и благосостояния населения, в свою очередь, напрямую зависят от уровня занятости, возможности трудоустроиться.

Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте составляет   4,2%.

Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте 56,35 % от общей численности населения.

Численность пенсионеров по старости составляет  21,95% от общей численности населения.

Демографическая ситуация является индикатором процессов, происходящих в экономике и социальной сфере муниципального образования. Стабилизации и улучшению демографической ситуации в муниципальном образовании будут способствовать мероприятия Программы социально-экономического развития муниципального образования Аршановский сельсовет на 2011-2015 годы, направленные на повышение уровня жизни населения посредством улучшения качества предоставления муниципальных услуг, стимулирования и развития среднего и малого бизнеса, улучшения условий проживания населения и т.д.

Качество жизни населения во многом зависит от регулярности получения доходов. Задолженность по заработной плате в бюджетной сфере отсутствует.

Природно-ресурсный потенциал муниципального образования характеризуется наличием на территории 20,7 тыс. га с/х угодий, большая часть которых в данное время не используется. Пахотные земли истощены и подвержены ветровой эрозии. По данным геологической разведки имеются залежи каменных углей, но они не разрабатываются в данное время.

На территории муниципального образования действуют  и пять крестьянских (фермерских) хозяйств.

2. Концепция Программы реформирования муниципальных финансов  администрации Аршановского сельсовета

на 2012 – 2014 годы

Предлагаемая концепция Программы реформирования муниципальных финансов администрации Аршановского сельсовета на 2012−2014 годы    предполагает комплексную реализацию мероприятий, направленных на достижение стратегической цели по улучшению качества управления муниципальными финансами администрации Аршановского сельсовета посредством:

- стабилизации бюджетной системы муниципального образования;

- улучшения качества администрирования бюджета за счет повышения прозрачности бюджета и качества его планирования;

- повышения эффективности и результативности расходов бюджета;

- совершенствования использования местных экономических – потенциалов развития.

Программа предусматривает не только механизмы ее реализации, но и инструменты по оценке результатов. Достижение комплексного результата повышения эффективности и качества управления финансами администрации  Аршановского сельсовета заключается в повышении качества конечного продукта бюджетной системы - предоставляемых населению муниципального образования бюджетных услуг.

Социальная задача Программы заключается в том, чтобы население Аршановского сельсовета в конечном итоге получило наилучшее соотношение цены и качества оплачиваемых ими услуг.

2.1.  Обоснование необходимости проведения реформы

С целью стимулирования экономических реформ, активизации процессов финансового оздоровления, содействия реформированию бюджетной сферы и бюджетного процесса органами местного самоуправления Аршановского сельсовета принято решение о необходимости разработки и последующей реализации Программы реформирования.

За последние годы был принят ряд мероприятий направленных на совершенствование управления финансами муниципального образования. В число этих мероприятий вошли:

- проведение мероприятий по стабилизации и снижению кредиторской задолженности бюджета муниципального образования;

- переход на казначейскую систему исполнения бюджета и другие меры, направленные на повышение прозрачности финансов;

- опубликование (обнародование) нормативно-правовых актов по вопросам бюджетной и налоговой политики.

Анализ состояния муниципальных финансов, несмотря на значительный прогресс в направлении создания эффективной системы управления муниципальными финансами показывает, что некоторые ее элементы функционируют с недостаточно высокой степенью эффективности и требуют разработки мероприятий по их совершенствованию. Основные из них:

- необеспеченность расходных обязательств Аршановского сельсовета, определенными нормативно-правовыми актами, доходными источниками;

-   процедура выравнивания бюджетной обеспеченности территории нуждается в совершенствовании, необходимо усилить составляющие, которыми мотивируют органы местного самоуправления поселения к повышению доходного потенциала территории, а также количества и качества предоставляемых бюджетных услуг;

-   система управления расходами бюджета, где необходимо отметить недостаточный контроль, анализ за эффективностью и результативностью бюджетных расходов;

- нехватка квалификационных кадров, имеющих опыт работы в современных социально-экономических условиях;

-   поставленные задачи по оказанию полноценных и качественных бюджетных услуг населению поселения требуют детальной конкретизации.

Анализ проблем в финансово-бюджетной сфере Аршановского сельсовета демонстрирует необходимость проведения комплексного реформирования муниципальных финансов в соответствии с основными направлениями бюджетной и административной реформ, в частности: совершенствование бюджетной политики в среднесрочном периоде, повышение эффективности системы управления муниципальными финансами и внедрение новой культуры муниципального управления, ориентированной на предоставление высококачественных бюджетных услуг населению.

Предлагаемая программа реформирования предполагает не только реализацию ряда мероприятий, решающих существующие проблемы и создающих потенциал для перехода на более качественный уровень управления, но и предусматривает механизмы, с помощью которых это станет  возможным.

Администрация Аршановского сельсовета ставя перед собой задачу повышения эффективности использования бюджетных средств, закрепления благоприятных условий для экономического роста, считает необходимым проведение реформирования системы муниципальных финансов.

2.2  Цели и задачи Программы реформирования

Данная Программа реформирования – неотъемлемая и важная часть общей стратегии динамичного социально-экономического развития Аршановского сельсовета. Программа реформирования является комплексным документом модернизации и совершенствования всех аспектов управления муниципальными финансами Аршановского  сельсовета.

Главная цель Программы реформирования - создание механизма непрерывного совершенствования управления муниципальными финансами.

В соответствии со стратегической целью основными целями реформирования финансов на муниципальном уровне являются:

- улучшение качества администрирования бюджета Аршановского сельсовета;

- повышение прозрачности и качества бюджетного планирования;

- повышение эффективности и результативности бюджетных расходов;

- создание благоприятных условий для устойчивого социально-экономического развития Аршановского сельсовета;

- повышение удовлетворенности населения муниципального образования деятельностью органов местного самоуправления и качеством предоставляемых населению муниципальных бюджетных услуг;

- совершенствование механизмов эффективного управления муниципальным имуществом;

- создание благоприятных условий для увеличения доходной базы бюджета Аршановского сельсовета.

Цели Программы реформирования, обусловленные результатами анализа текущего состояния муниципальных финансов Аршановского сельсовета, призваны устранить основные недостатки в управлении общественными финансами в ходе реализации основных мероприятий Программы реформирования.

Для достижения поставленных целей и повышения качества управления общественными финансами в рамках реализации Программы реформирования необходимо решение следующих задач:

- повышение эффективности и результативности бюджетных расходов;

- совершенствование системы бюджетирования, ориентированной на результат, разработка и утверждение стандартов качества бюджетных услуг;

- совершенствование системы оценки качества предоставляемых муниципальных бюджетных услуг, эффективности;

- мобилизация финансовых ресурсов на улучшение социально-экономического положения в муниципальном образовании;

- оздоровление финансового состояния предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

- создание условий для развития доходной базы;

- повышение эффективности использования муниципального имущества;

- повышение эффективности использования муниципальной земли;

- совершенствование долговой политики;

- внедрение актуальных механизмов повышения открытости управления муниципальными финансами.

Решение этих задач в полной мере возможно только в условиях внедрения в бюджетный процесс новых технологий управления муниципальными финансами, в которых акцент с управления затратами перенесен на качественное исполнение функций.

2.3  Ожидаемые результаты реализации Программы реформирования по направлениям

Поставленные цели и задачи реформы потребуют существенных усилий и напряженной работы всех структурных подразделений Аршановского сельсовета.

Ниже приведен перечень ожидаемых результатов в разрезе основных направлений реформирования.

По направлению «Реформа бюджетного процесса и управления расходами»:

В рамках реализаций мероприятий данного направления будут достигнуты следующие результаты:

- создание механизмов, обеспечивающих прозрачность и открытость бюджетного процесса и информации о финансовом состоянии муниципального сектора для общественности;

- повышение экономической эффективности бюджетных расходов;

- повышение качества финансового планирования и финансового контроля;

- повышение самостоятельности участников бюджетного процесса за счет делегирования бюджетных полномочий в рамках реализации Программы реформирования;

- уточнение перечня бюджетных услуг, оказываемых за счет средств местного бюджета, разработка и мониторинг стандартов качества бюджетных услуг;

- сокращение нерациональных расходов за счет оптимизации состава предоставляемых бюджетных услуг;

- повышение ответственности получателей бюджетных средств за организацию работы с финансовыми документами, обеспечение предсказуемости ресурсов бюджетополучателей и, как следствие, создание стимулов для оптимизации расходов;

- повышение эффективности использования средств, полученных учреждениями от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности;

- повышение удовлетворенности населения муниципального образования предоставляемыми бюджетными услугами.

Ожидаемый эффект:

- оптимизация перечня основных социальных услуг и повышение качества предоставляемых бюджетных услуг за счет внедрения стандартов качества бюджетных услуг;

- повышение доли бюджетных расходов (без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий), которые имеют стандарты качества предоставления бюджетных услуг до 50%;

- повышение эффективности использования средств  бюджета за счет оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг при формировании расходов на очередной финансовый год;

- применение практики реализации муниципальных целевых программ   и их оценки на основании индикаторов оценки результативности планируемых результатов;

- увеличение доли муниципальных  целевых программ в общем объеме расходов бюджета;

- формирование сбалансированного и реалистичного бюджета Аршановского сельсовета на очередной финансовый год;

- отсутствие прироста кредиторской задолженности.

По направлению «Политика муниципального образования в отношении формирования доходов бюджета»:

В рамках реализаций мероприятий данного направления будут достигнуты следующие результаты:

- выявление причин возникновения налоговой недоимки по местным налогам в бюджет Аршановского сельсовета, в результате проведенного анализа;

- пересмотр принципов предоставления налоговых льгот (в случае их предоставления).

Ожидаемый эффект:

- сокращение суммы налоговой недоимки по сравнению с предыдущим отчетным годом.

По направлению «Долговая политика» необходимо обеспечить:

- контроль за состоянием кредиторской задолженности, ежемесячный анализ;

- запрет на принятие муниципальными бюджетными учреждениями обязательств, не покрываемых источниками финансирования.

Ожидаемый эффект:

- общий результат совершенствования муниципальной долговой политики ожидается в сокращении долговой нагрузки на бюджет и снижении расходов на обслуживание муниципального долга в сопоставимых условиях;

- объем краткосрочной задолженности без учета кредиторской задолженности по заработной плате за вторую половину предшествующего месяца и отчислениям во внебюджетные фонды за предшествующий месяц  (срок погашения которой составляет менее одного года) менее 10% доходов бюджета (без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий) и не превышает среднемесячных расходов бюджета.

По направлению «Управление собственностью»:

- инвентаризации текущего состояния  объектов муниципальной собственности для повышения эффективности использования муниципальной собственности  и оптимизации ее структуры;

- ведение реестра муниципального имущества с целью  систематического учета величины и структуры муниципальной собственности Аршановского  сельсовета;

- государственная регистрация права собственности Аршановского сельсовета на земельные участки, сформированные из невостребованных земельных долей, ввод информации в автоматизированные базы данных;

- ведение доступного для физических и юридических лиц реестра земельных участков, которые могут быть переданы в аренду или на ином праве, так же позволит более рационально использовать земельные участки Аршановского сельсовета.

Ожидаемый эффект:

- формирование баланса имущества Аршановского сельсовета, что является непременным условием выполнения задачи привлечения инвестиций путем предоставления гарантий инвесторам не за счет доходов бюджета, а за счет реальных активов;

- повышение оборотоспособности муниципального имущества;

- увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью.

- увеличение доходов бюджета за счет роста поступлений от использования и реализации земельных участков;

- обеспечение оперативности и качества принятия управленческих решений по распоряжению земельными участками и прочно связанными с ними объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности.

2.4      Этапы реализации Программы  реформирования

Комплексный план реализации Программы реформирования включает в себя следующие основные этапы:

Анализ исходного состояния – проведение анализа исходного состояния муниципальных финансов Аршановского  сельсовета по состоянию на 01.07.2012 г.;

1-й этап – реализация мероприятий Программы реформирования, завершение которых планируется осуществить в срок до 1 октября 2013 года;

2-й этап – реализация мероприятий Программы реформирования, завершение которых планируется осуществить в срок до 31 декабря 2014года.

Очередность выполнения мероприятий в рамках этапов определена исходя из анализа текущего состояния, готовности органа местного самоуправления к проводимым реформам, а также исходя из принципов сбалансированности финансовых и трудовых ресурсов, последовательности и взаимообусловленности реализуемых мероприятий.

План мероприятий по реализации первого и второго этапов Программы реформирования с указанием перечня проводимых мероприятий и структурных подразделений, ответственных за реализацию конкретного мероприятия приведен в  приложении 2 к Программе реформирования.

3. Мероприятия Программы реформирования муниципальных финансов  в Аршановском сельсовете на 2012 – 2014 годы

3.1. Общие положения мероприятий Программы реформирования

Реализация Программы реформирования  производится в два этапа.

Первый этап - анализ текущего положения, разработка и утверждение основополагающих принципов и методологии по направлениям реформирования.

Второй этап -  завершение работы по выбранным направлениям, проведение оценки достигнутых результатов.

Первый этап начинается с момента утверждения Программы реформирования и заканчивается 1 октября 2013 г. Основные задачи, решаемые на первом этапе реализации Программы реформирования, заключаются в проведении аналитических процедур и подготовке нормативных оснований для дальнейших шагов в направлении реформирования, а также первоочередные практические действия по реформе финансовой системы.

Второй этап начинается с 1 октября 2013 г. и заканчивается 31 декабря 2014 г. Этот этап соответствует активной фазе реализации мероприятий Программы реформирования. На данном этапе необходимо получить конкретные результаты по всем обозначенным в Программе направлениям реформирования.

В период с 1 июля 2014 г. по 31 декабря 2014 г., подведение итогов реализации Программы реформирования. В этот срок необходимо провести оценку результативности действий конкретных исполнителей и выбранных путей достижения поставленных целей. Исходя из проведенной оценки, осуществляется решение вопроса стимулирования конкретных исполнителей, завершаются расчеты. Немаловажной задачей, решаемой в этот период времени, является закрепление достигнутых успехов, занятых позиций, обеспечение безвозвратности запущенных процессов. Здесь также решается вопрос о дальнейших поступательных действиях по совершенствованию системы общественных финансов. Также в эти сроки нужно будет подготовить отчет о результатах,  достигнутых в ходе реализации Программы реформирования. Отчет о результатах Программы подлежит опубликованию (обнародованию).

В связи с тем, что в ходе реализации Программы реформирования могут возникать определенные сложности и неучтенные при ее подготовке проблемы, план реформирования предусматривает возможность альтернативной замены одного мероприятия другим, в той же мере обеспечивающим достижение нужного результата.

3.2.Реформа бюджетного процесса и управления расходами

#### 3.2.1. Внедрение инструментов управления по результатам

Анализ текущего состояния

Бюджетирование, ориентированное на результат – позволит повысить эффективность бюджетных расходов.

Переход к бюджетированию, ориентированному на результат, предполагает изменение характера ответственности получателей бюджетных средств за эффективность использования бюджетных ресурсов. На получателей бюджетных средств возлагается ответственность не только за целевое использование бюджетных ресурсов, а так же за достижение с помощью этих ресурсов поставленных целей и задач.

В целях внедрения метода бюджетирования, ориентированного на результат, на стадии формирования бюджета необходимо разработать показатели, позволяющие оценивать эффективность произведенных расходов и степень достижения поставленных целей.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств необходима для повышения результативности и социально-экономической эффективности бюджетных расходов, а также для принятия своевременных мер по повышению результативности и социально-экономической эффективности бюджетных расходов, либо для прекращения финансирования неэффективных расходов.

Повышению эффективности бюджетных расходов должно способствовать выявление более четких и устойчивых связей в цепочке «бюджетные расходы -  задействованные ресурсы – реализуемые мероприятия – непосредственные результаты». Без такой связи бюджетирование, ориентированное на результат, окажется скорее формальной процедурой, а сам бюджет продолжает исполняться на основе затратного метода.

План реформирования

В целях реализации Программы по данному направлению реформирования в муниципальном образовании предполагается осуществить следующий комплекс мероприятий:

-утверждение плановых значений основных показателей деятельности органа местного самоуправления;

- утверждение методики оценки результатов деятельности органа местного самоуправления по основным показателям;

- проведение ежегодного мониторинга основных показателей деятельности органа местного самоуправления по основным показателям и учет результатов при формировании расходов бюджета на очередной финансовый год;

- утверждение оценки эффективности бюджетных расходов и порядка учета результатов мониторинга показателей эффективности бюджетных расходов.

Возможная альтернатива

В отношении индикаторов результативности и эффективности произведенных бюджетных расходов в качестве альтернативы может рассматриваться введение единых индикаторов на основе республиканского законодательства. При этом нужно учитывать вероятность увеличения стоимости услуг в связи с повышением требований к их качеству и финансовые возможности бюджета.

##### Оценка рисков

Основной риск реализации плана заключается в сложности разработки показателей результативности и эффективности для бюджетных услуг, имеющих сложную конституцию их оказания и многообразие самих потребителей. Это трудность методологического плана, требующая значительных усилий на этапе выделения бюджетных услуг и последующего описания их результата.

3.2.2. Совершенствование процедуры формирования и реализации ведомственных и муниципальных целевых программ

Анализ текущего состояния

Структура социальных потребностей, а значит, и социальных программ, включает в себя круг вопросов, связанных с благосостоянием людей. Более того, взаимосвязь и взаимодействие социальной и экономической сфер столь очевидны и сильны, что планировать и осуществлять их развитие можно только на основе комплексного программного подхода.

Представление расходов в форме муниципальной целевой программа с четкой ориентацией расходов на выполнение определенных целей способствует общему повышению результативности бюджетных расходов и прозрачности бюджета в целом.

В настоящий момент в поселении действуют 5 муниципальных целевых программ. При этом период планирования постепенно увеличивается. Так, муниципальные целевые программы  рассчитаны на 2011-2015 годы.

Муниципальные целевые программы обнародованы путем вывешивания в коридоре на информационном стенде в административном здании Администрации Аршановского сельсовета (НПА об обнародовании нормативных документов не издан). Все действующие муниципальные целевые программы включены в Комплексную программу социально-экономического развития Аршановского сельсовета.

Разработка и принятие программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования как инструмента перспективного планирования способствует  не только выявлению закономерностей развития территории, но и достижению устойчивого самостоятельного  развития местного сообщества. Исходя из этого функция, связанная с разработкой и реализацией таких программ, стала одной из основных в управленческой практике деятельности местных органов власти.

В целях координации действий органов местного самоуправления Аршановского сельсовета, индивидуальных предпринимателей, организаций независимо от организационно-правовой формы и вида собственности (далее организации), расположенных на территории Аршановского сельсовета, населения по наиболее важным вопросам социально-экономического развития муниципального образования Аршановский сельсовет решением Совета депутатов муниципального образования № 76 от 28.02.2007 года утвержден состав Совета по вопросам социально-экономического развития муниципального образования и Положение о Совете.

Решением Совета депутатов Аршановского сельсовета № 31 от 29.12.2010 года «Об утверждении  программы социально-экономического развития муниципального образования Аршановский сельсовет на 2011-2015 годы», утверждена «Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования Аршановский сельсовет на 2011-2015 годы». В рамках настоящей Программы рассматривается конкретный комплекс мероприятий направленных на создание благоприятных условий для развития предпринимательского сектора, развития инфраструктуры поселения, улучшения жизненных условий населения, по обеспечению эффективного расходования общественных ресурсов в Аршановском сельсовете и средств, отведенных на социальные нужды.

Ежегодно проводится  мониторинг исполнения Программы социально-экономического развития Аршановского сельсовета, муниципальных целевых программ. Мониторинг выполнения принятой программы социально-экономического развития поселения, используется для оценки выполнения мероприятий, предусмотренных программой. Таким образом, создается основа для механизма «обратной связи» в ходе муниципального управления, необходима коррекция среднесрочного планирования, уточнения текущих планов.

По мере отработки методов планирования и оценки результативности будет обеспечиваться частичное замещение сметного финансирования расходов на программно-целевое бюджетное планирование.

Порядок разработки, утверждения и реализации комплексной программы социально – экономического развития принят Постановлением главы № 30 от 19.05.2010 г.

План реформирования

В рамках реализации Программы реформирования по данному направлению в Аршановском сельсовете  предполагается осуществить следующий комплекс мероприятий:

- проведение ежегодной инвентаризации целей и задач, утвержденных в составе программных документов социально-экономического развития территории на средне и долгосрочную перспективу, и их отражение в действующих  муниципальных целевых программах Аршановского сельсовета;

- увеличение доли муниципальных целевых программ в общем объеме расходов бюджета;

- мониторинг эффективности реализации  муниципальных целевых программ Аршановского сельсовета, а также процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации;

Методы программно-целевого бюджетного планирования, применяемые в настоящее время в поселении, нуждаются в совершенствовании. Кроме того, эффект  реализации программ должен проявиться не только в охватываемых программами сферах, но и других секторах экономической деятельности и в экономике поселения в целом.

Возможные альтернативы

В данном направлении не существует альтернативы. Наличие муниципальных целевых программ  в Аршановском сельсовете позволяет в значительной мере повысить эффективность управления, минимизировать издержки, как в социальном секторе, так и в секторе реальной экономики.

Оценка рисков

Наличие в муниципальном образовании действующих муниципальных целевых программ, входящих в состав программы социально-экономического развития Аршановского сельсовета не порождает каких-либо рисков.

#### 3.2.3. Стандартизация муниципальных услуг (работ)

Анализ текущего состояния

В настоящее время муниципальным образованием не приняты нормативно правовые акты, определяющие стандарты качества предоставления тех или иных бюджетных услуг.

План реформирования

В целях реализации Программы по данному направлению реформирования в муниципальном образовании предполагается осуществить следующий комплекс мероприятий:

- составление реестра перечня муниципальных услуг (работ), предоставляемых бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления;

- утверждение стандартов качества предоставляемых бюджетных услуг муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления. Наиболее доступной в реализации  этого направления будет сфера «Культура».

Возможные альтернативы

Альтернативы созданию учета предоставляемых бюджетных услуг нет.

Качество предоставления бюджетных услуг можно оценить только с позиций определенных стандартов качества по отраслям.

##### Оценка рисков

##### Главным риском при создании системы учета предоставляемых бюджетных услуг является трудоемкость работы, связанной с анализом потребности отдельно по видам бюджетных услуг, а также с конкретизацией перечня услуг, характеризующих деятельность бюджетных учреждений.

#### 3.2.4.Оптимизация процесса планирования и финансирования временных кассовых разрывов

Анализ текущего состояния

При исполнении бюджета нередко возникает ситуация, когда поступающие за период доходы не покрывают обязательных расходов, вследствие чего возникают кассовые разрывы.

Возникновение временных кассовых разрывов при исполнении бюджета Аршановского сельсовета связано, как правило, со следующими основными причинами:

-во-первых, с недостатком поступления собственных доходов местного бюджета на покрытие расходной части бюджета;

-во-вторых,  с сезонным увеличением расходов на выплату заработной платы и отпускных работникам бюджетной сферы;

-в-третьих, сезонное увеличение расходов на подготовку предприятий жилищно-коммунального хозяйства и организаций бюджетной сферы к осенне-зимнему периоду;

В Аршановском сельсовете проводится ежеквартальный анализ просроченной задолженности и прироста кредиторской задолженности.

Устранение последствий временных кассовых разрывов может осуществляться путем формирования финансового резерва, а также путем заключения соглашения с банками о выделении кредитной линии, или же с помощью соглашений о реструктуризации кредиторской задолженности, получения с согласия контрагентов иных отсрочек и рассрочек по платежам.

План реформирования

В целях реализации Программы реформирования по данному направлению в муниципальном образовании Краснопольский сельсовет  предполагается осуществить следующий комплекс мероприятий:

- провести более детальную оценку возникновения временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов за 2010-2011 годы, и финансовых последствий их возникновения;

- необходимо ведение кассового плана с целью прогноза помесячных расходов и доходов на основе помесячных расходов в динамике за три года 2008-2011 года с целью планирования кассовых разрывов;

- необходимо осуществление контроля над состоянием кредиторской задолженности, проведение анализа причин ее возникновения и оценка перспектив ее погашения в рамках утвержденных бюджетных ассигнований, с целью недопущения просроченной  кредиторской задолженности.

- утвердить  методику планирования временных кассовых разрывов и формирования финансового резерва для их финансирования.

Возможные альтернативы

Возможной альтернативой является формирование целевого бюджетного фонда в Аршановском сельсовете для финансирования временных кассовых разрывов.

Ведение кассового плана с целью прогноза ежемесячных расходов и доходов на основе ежемесячных расходов в динамике за последние три года с целью планирования кассовых разрывов.

Оценка рисков

Основные риски связаны с поиском необходимых ресурсов для формирования финансового ресурса.

3.3. Политика муниципального образования в отношении  формирования доходов бюджета

3.3.1. Работа администрации муниципального образования с налоговой базой

Анализ текущего состояния

Одним из важнейших направлений экономических преобразований в поселении является повышение эффективности управления общественными финансами, что может быть достигнуто на основе совершенствования налоговой системы, укрепления и развития налогового потенциала.

В целях формирования и функционирования системы оперативного мониторинга   экономической ситуации в поселении, межрайонная инспекция ФНС России №1 по РХ в соответствии с Соглашением об информационном взаимодействии между УФНС по РХ с Правительством РХ № 84-д от 24.06.2006 года направляет сведения по формам статистической отчетности, а также отчеты об исполнении бюджета главного распорядителя, получателя средств бюджета. Администрация муниципального образования Алтайский район осуществляет ежеквартальный мониторинг налоговой недоимки совместно с Межрайонной инспекцией ФНС №1 по Республике Хакасия по сокращению налоговой недоимки, на основании данных представленных в соответствии с Соглашением от 17.02.2006 №. 5923/1 «О взаимодействии и взаимном обмене информацией между Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы Российской Федерации №1 по Республике Хакасия и Администрацией муниципального образования Алтайский район». Ежеквартально Администрация района для работы по сокращению налоговой недоимки по поселению передает необходимые сведения.

В целях активизации процессов финансового оздоровления, содействия реформированию бюджетного процесса, повышения налоговых поступлений за счет снижения задолженности в бюджет, муниципальное образование принимает участие в работе межведомственной комиссии по увеличению налоговых поступлений, созданной администрацией района.

План реформирования

В рамках реализации Программы реформирования по работе администрации Аршановского сельсовета с налоговой базой будут выполняться следующие мероприятия:

- проведение анализа причин возникновения  налоговой недоимки по местным налогам в бюджет Аршановского сельсовета;

- сокращение налоговой недоимки по сравнению с предыдущим отчетным годом;

- утверждение Концепции по развитию налоговой базы;

- создание комиссии по  снижению налоговой недоимки;

- взаимодействие с Межрайонной инспекцией ФНС России №1 по Республике Хакасия по сокращению и урегулированию налоговой недоимки.

Возможные альтернативы

Альтернатив работе администрации муниципального образования  с налоговой базой нет.

Оценка рисков

Основные риски связаны с тем, что для выявления  налоговой недоимки необходима информационная база, большей частью которой располагают только налоговые органы. В случае прекращения взаимодействия с Межрайонной инспекций МНС России №1 по Республике Хакасия, будет не возможно своевременно выявить суммы налоговой недоимки и  предпринять меры по ее сокращению, что повлечет за собой ее рост.

Вероятные риски в сфере малого и среднего предпринимательства связаны с возможными изменениями в налоговом законодательстве, дороговизной кредитов, аренды, отсутствием системы сбыта, неэффективной маркетинговой политикой, высоким износом основных средств, в сфере материального производства и  недостаток квалифицированных кадров.

3.3.2 Реализация комплекса мер по повышению деловой активности

Анализ текущего состояния

Состояние развития малого бизнеса в Аршановском сельсовете можно охарактеризовать как серьезный резерв развития экономики и улучшения социального климата.

В целях создания благоприятных условий для деятельности малых предприятий, обеспечение методической, информационной, консультативной, юридической поддержки, привлечение малого предпринимательства к выполнению муниципальных заказов в муниципальном образовании муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Аршановском сельсовете на 2012-2015 годы» находится на стадии разработки.

План реформирования

В рамках реализации Программы реформирования по данному направлению администрацией Аршановского сельсовета  предполагается осуществить следующий комплекс мероприятий:

- реализация мероприятий муниципальной целевой программы направленной на поддержку  предпринимательства поселения;

- формирование реестров инвестиционных площадок и инвестиционных проектов.

Возможные альтернативы

Ситуация складывающаяся в экономике страны, республики, района, поселения говорит о необходимости активной поддержки развития малого предпринимательства, позволяющей не только создавать дополнительные рабочие места, но и решать целый комплекс важных задач в области услуг и производства товаров народного потребления. Поэтому в сегодняшних условиях альтернативы данному мероприятию нет.

Оценка рисков

Вероятные риски в сфере малого и среднего предпринимательства связаны с возможными изменениями в налоговом законодательстве, дороговизной кредитов, аренды, отсутствием системы сбыта, неэффективной маркетинговой политикой, высоким износом основных средств, в сфере материального производства и  недостаток квалифицированных кадров.

3.4. Реформирование муниципального сектора экономики

3.4.1. Финансовая стабилизация жилищно-коммунального хозяйства

Анализ текущего состояния

Состояние предприятий жилищно-коммунального хозяйства Аршановского сельсовета в настоящее время характеризуется недостаточно эффективной системой управления, неустойчивым финансовым положением.

В поселении в рамках программы социально-экономического развития Аршановского сельсовета действует муниципальные целевые программы «Пожарная безопасность 2011 – 2015 годы», «Чистая вода 2010-2020 годы», «Программа энергосбережения 2010 – 2012 годы», «Территориальное планирование на 2011 – 2015 годы». В целях обеспечения финансового оздоровления предприятий жилищно-коммунального комплекса Аршановского сельсовета, проведения модернизации инженерной инфраструктуры с привлечением бюджетных и внебюджетных средств, обеспечения условий для снижения издержек, обеспечение населения качественной питьевой водой, обеспечения уровня очистки воды.

Общая площадь жилого фонда в муниципальном образовании  составляет 30 тыс.кв. метров,  муниципальный жилой фонд составляет 4,4 тыс. кв. метров.

С целью повышения финансовой устойчивости и эффективного использования финансовых средств, проводится анализ кредиторской задолженности бюджетных учреждений за оказанные коммунальные услуги. Бюджетные учреждения администрации Аршановского сельсовета задолженности за коммунальные услуги не имеют.

План реформирования

В целях поддержки в рабочем состоянии объектов коммунального комплекса поселения необходимо ежегодно выполнять мероприятия по модернизации оборудования, снижать непроизводительные расходы и экономить энергоресурсы.

В целях контроля за расходованием энергоресурсов необходимо установить приборы учета потребления ресурса (воды, электроэнергии).

Проведение ежеквартального анализа дебиторской и кредиторской задолженности бюджетных учреждений за коммунальные услуги. Снижение роста кредиторской задолженности.

Решение вопросов перспективного развития и модернизации коммунальных объектов возможно только при финансовом обеспечении муниципальных целевых программ.

Проведение независимой экспертной оценки фактических затрат предприятий коммунального хозяйства.

Возможные альтернативы

Альтернативой может являться совершенствование действующего порядка погашения дебиторской задолженности, сокращение дотаций организациям на покрытие выпадающих доходов.

В части уровня платежей населения  за жилищно-коммунальные услуги является его доведение до 100 %, при котором вырастут расходы на предоставление гражданам субсидий и льгот по оплате жилья и коммунальных услуг.

Оценка рисков

Несвоевременное принятие мер по снижению дебиторской  задолженности предприятий жилищно-коммунальной сферы может повлечь за собой процедуру банкротства  предприятий, что отрицательно скажется на состоянии ЖКХ поселения, росте цен на ЖКУ.

Постоянный рост тарифов на ЖКУ может вызвать социальный протест населения, тарифы должны быть обоснованы не только экономически, но и социально. Возможен также рост дебиторской задолженности населения за потребленные услуги, снижение уровня собираемости платежей.

3.5. Долговая политика

3.5.1. Внедрение формализованных процедур управления долгом, принятия долговых обязательств, их рефинансирования

Анализ текущего состояния

В Аршановском сельсовете в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации учет всех видов существующих долговых обязательств муниципального образования ведется в долговой книге Аршановского сельсовета. Постановлением Администрации Аршановского сельсовета № 71 от 12.07.2012 года утвержден Порядок ведения муниципальной долговой книги. Ведение муниципальной долговой книги возложено на централизованную бухгалтерию администрации Аршановского сельсовета. Ежегодно решением Совета депутатов Аршановского сельсовета о бюджете Аршановского сельсовета на очередной финансовый год, устанавливается предельный объем муниципального долга.

Анализ долговых обязательств Аршановского сельсовета показал, что в качестве источников покрытия дефицита местного бюджета использовались следующие виды заимствований:

- поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю;

- бюджетные ссуды;

- остатки средств бюджета Аршановского сельсовета.

С целью обеспечения прозрачности исполнения бюджета Аршановского сельсовета  годовые отчеты об исполнении бюджета Аршановского сельсовета размещаются на информационных стендах в здании администрации.

В 2008 - 2011 годах бюджетные и банковские кредиты  в Аршановском сельсовете не привлекались.

Краткосрочная задолженность – это задолженность по заработной плате за вторую половину предшествующего месяца и отчислениям во внебюджетные фонды за  предшествующий месяц.

Ежегодно в Решении о бюджете на очередной финансовый год предусматривается статья, ограничивающая принятие обязательств в пределах доведенных лимитов, кроме того, ежегодно принимаются Постановления «О мерах по реализации Решения Совета депутатов «О местном бюджете Аршановского сельсовета на очередной финансовый год», в которых также принимаемые обязательства ограничиваются установленными лимитами, устанавливаются пределы авансовых платежей.

Анализ динамики просроченной кредиторской задолженности бюджетных организаций, финансируемых из бюджета Аршановского сельсовета, свидетельствует об отсутствии просроченной кредиторской задолженности. Задолженность бюджетных организаций за коммунальные услуги отсутствует.

##### План  реформирования

Принятие новых долговых обязательств может осуществляться только в случае положительной оценки влияния на долговую нагрузку бюджета, в пределах установленной градации оценочной шкалы платежеспособности бюджета.

Операции по долговым обязательствам будут соответствовать установленной процедуре управления муниципальным долгом, принятия долговых обязательств, их рефинансирования.

Проведение ежемесячного анализа кредиторской задолженности.

Объем краткосрочной задолженности (срок погашения которой составляет менее одного года) менее 10% доходов бюджета (без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий) и не превышает среднемесячных расходов бюджета.

##### Возможная  альтернатива

Альтернативы совершенствованию долговой политики отсутствуют, поскольку процесс реализации долговой политики регламентирован бюджетным законодательством.

##### Оценка рисков

Основные риски связаны с тем, что в случае ухудшения финансово-экономического состояния муниципального образования  потребуется значительное привлечение краткосрочных долговых обязательств в виде кредитных соглашений.

3.6. Управление собственностью

3.6.1. Учет муниципального имущества

Для систематического учета величины и структуры муниципальной собственности ведется реестр муниципального имущества.

В муниципальном образовании функции учета собственности муниципального образования возложены на централизованную бухгалтерию администрации Аршановского сельсовета.

Учет имущества Аршановского сельсовета ведется систематически на бумажных носителях и в электронном виде.

Положение об управлении муниципальной собственностью в Аршановском сельсовете принято Решением Совета депутатов МО Аршановский сельсовет № 46 от 06.09.2006 года.

План реформирования

Ведение реестра муниципального имущества для систематического учета величины и структуры муниципальной собственности Аршановского сельсовета.

Проведение технической инвентаризации муниципального имущества и регистрация прав собственности на имущество.

Проведение межевания, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности.

Разработать «Порядок оценки рыночной стоимости объектов, находящихся   в собственности  муниципального  образования, независимыми оценщиками». Порядок разрабатывается в целях совершенствования действующей системы учета муниципального имущества, определяет основания, сроки и правила проведения оценки рыночной стоимости объектов находящихся в собственности муниципального образования, независимыми оценщиками в случаях, когда проведение оценки объектов муниципальной собственности является обязательным.

##### Возможная  альтернатива

В данном направлении альтернатив решения не имеется. Подробный учет объектов муниципальной собственности является залогом целостности всего муниципального имущества.

##### Оценка рисков

Основным риском реализации программы является дополнительная потребность денежных средств на проведение работ по оформлению права муниципальной собственности. Возможные риски связаны с изменением федерального и республиканского законодательства, ведущим к перераспределению неналоговых доходов.

3.6.2. Повышение эффективности управления имуществом муниципального образования

Анализ текущего состояния

Основные цели, задачи и принципы политики Аршановского сельсовета в сфере управления муниципальным сектором экономики, под которым понимается совокупность экономических отношений, связаны с использованием муниципального имущества.

План реформирования

Необходимо активизировать работу всех структур Аршановского сельсовета в направлении эффективного управления муниципальным имуществом, с целью увеличения доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью.

Разработать и утвердить «Концепцию управления имуществом муниципального образования».

Закрепить в нормативно-правовых актах основные направления деятельности МО по повышению эффективности управления муниципальным имуществом.

Важными мероприятиями также будут являться внесение изменений в существующий порядок предоставления отчетности муниципальных предприятий и организаций, создание соответствующей нормативной базы, регламентирующей порядок определения оценки эффективности их деятельности.

##### Возможная  альтернатива

Альтернатив в данном направлении Программы реформирования нет.

##### Оценка рисков

Повышение эффективности управления имуществом Аршановского сельсовета, не порождает никаких рисков.

3.6.3.  Повышение эффективности управления землей

Анализ текущего состояния

Приоритетным с точки зрения реформирования земельных отношений является определение доступных для всех правил предоставления земельных участков муниципальной собственности, а также прекращения прав на землю, в том числе  при ее неэффективном использовании и изъятии для муниципальных нужд.

Осуществление муниципальной политики в области земельных отношений приведет к созданию базы для экономического роста на территории поселения, формированию инфраструктуры рынка земли и иной недвижимости, создаст базу для эффективного распоряжения муниципальной собственностью и обеспечит закрепление собственных доходных источников за местным бюджетом.

Для проведения муниципального контроля за использованием и охраной земель в границах муниципального образования, рациональным использованием и воспроизводством природных ресурсов, предотвращения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающею среду, за соблюдением физическими и юридическими лицами земельного законодательства РФ и РХ, нормативных правовых актов Совета депутатов МО Алтайский район и Аршановский сельсовет, Администрации МО Алтайский район и Администрации Аршановского сельсовета утвержден «Порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории Аршановского сельсовета» (утвержден Советом депутатов Аршановского сельсовета решение № 84 от 08.11.2011 года).

В настоящее время отсутствие территориального планирования (генплана) поселения, осложняет работу по формированию дополнительных земельных участков для предоставления гражданам и юридическим лицам для индивидуального жилищного строительства.

План реформирования

В рамках реализации Программы реформирования необходимо:

- проведение работ  по инвентаризации списков собственников земельных участков;

- муниципальный земельный контроль на предмет использования земель муниципального образования по назначению и исполнению норм и правил установленных законодательством;

- государственная регистрация права собственности Аршановского сельсовета на земельные участки,  ввод информации в автоматизированные базы данных;

- ведение доступного для физических и юридических лиц реестра земельных участков, которые могут быть переданы в аренду, так же позволит более рационально использовать земельные участки Аршановского сельсовета;

- в целях увеличения доходной части бюджета необходимо формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

- без подготовки документации территориального планирования (генплана), невозможно формирование новых земельных участков;

- в целях увеличения доходной части бюджета необходимо создать комиссию по контролю за поступлением в бюджет арендной платы за пользование земельными участками, задача которой является выяснение причин возникновения задолженности по договорам аренды на земельные участки и принятие мер для ее снижения.

##### Возможная  альтернатива

Альтернатив в данном направлении Программы реформирования нет, так как, реализация мероприятий Программы позволит создать условия для обеспечения планомерного и последовательного проведения муниципальной политики в сфере земельных и имущественных отношений, направленных на эффективное использование земель и иной недвижимости, активное вовлечение их в оборот, стимулирование инвестиционной деятельности на рынке недвижимости, формирование банка данных о земле и иной недвижимости как единого муниципального информационного ресурса.

##### Оценка рисков

Повышение эффективности управления землей Аршановского сельсовета  не порождает никаких рисков.

4. Финансовое обеспечение Программы реформирования муниципальных                финансов в   Аршановском сельсовете на  2012 – 2014 годы

4.1. Обоснование приоритетов и этапов финансирования Программы реформирования

Финансовое обеспечение реализации Программы реформирования является ключевым по своей важности и предопределяет полноту выполнения запланированных мероприятий.

Финансирование Программы реформирования планируется осуществлять из двух основных источников: бюджета Аршановского сельсовета и за счет субсидий на реформирование  муниципальных финансов (далее − субсидии).

Распределение субсидий на реформирование  муниципальных финансов определяется актуальностью проблем и их приоритетностью, а также условиями взаимосвязанности, взаимообусловленности и последовательности шагов. В этой связи приоритеты финансирования в порядке их значимости определяются следующим образом:

- автоматизация системы управления бюджетным процессом в Аршановском сельсовете;

- совершенствование бюджетных технологий, разработка и внедрение стандартов качества бюджетных услуг и модернизация сети бюджетных учреждений;

- разработка системы мониторинга на территории Аршановского сельсовета и практическое внедрение результатов проведенных исследований в бюджетный процесс;

- проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений и других основных средств, межевание и оформление земельных участков;

- повышение квалификации специалистов   местного самоуправления.

В целях финансового обеспечения Программы реформирования разработан план использования собственных средств местного бюджета и субсидий на реформирование  муниципальных финансов с указанием этапов и источников финансирования.

План использования субсидий с разбивкой по этапам, составлен в соответствии с приказом Министерства финансов РХ №105-од от 21.07.2009г.(в ред. от 17.05.2010г. №59-од, от 24.06.2011 № 70-од) и Постановления Правительства РХ №324 от 29.07.2009 г. ( в ред.Постановления Правительства РХ от 11.06.2010г №296):

1 этап–  740 тыс. рублей

2 этап – 1115 тыс. рублей

Общий бюджет Программы реформирования формируется за счет субсидий на реформирование  муниципальных финансов в сумме  1855 тыс. рублей и собственных средств бюджета Аршановского сельсовета в сумме  610,7 тыс. рублей. Распределение финансирования за счет средств бюджета муниципального образования представлено ниже:

Итого по программе – 2465,7 тыс. рублей

Окончательный объем финансирования будет уточнен после принятия решения Министерством финансов Республики Хакасия  о распределении субсидий на реформирование  муниципальных финансов.

4.1.1. Принципы финансирования Программы реформирования

Финансирование затрат на реализацию мероприятий Программы реформирования будет осуществляться исходя из следующих принципов:

- осуществление всех расходов в строгом соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, действующего федерального законодательства, законодательства Республики Хакасия и Аршановского сельсовета, МО Алтайский район;

- направление полученных субсидий на финансирование расходов по реализации мероприятий Программы реформирования;

- соблюдение принципов софинансирования как обязательного условия получения и использования субсидии на реформирование муниципальных финансов, при этом размер софинансирования из бюджета Аршановского сельсовета составит не менее 20 % от суммы совокупных расходов на реализацию Программы реформирования;

- учет расходов на реализацию Программы реформирования в решении Совета депутатов Аршановского сельсовета о бюджете на соответствующий финансовый год;

- проведение закупок, проводимых в рамках реализации Программы реформирования и связанных с приобретением оборудования, программно-технологического обеспечения, иных материальных ресурсов, работ и услуг на конкурсной основе в соответствии с требованиями федерального законодательства, законодательства Республики Хакасия и Аршановского сельсовета;

- осуществление стимулирования участников реализации Программы реформирования только после подведения итогов выполнения соответствующих этапов.

4.1.2. Обоснование механизма (порядка) финансирования Программы реформирования

Учет финансирования осуществляется  по конкретным направлениям Программы реформирования и в разрезе кодов экономической классификации с одновременным осуществлением предварительного и текущего контроля за целевым и эффективным использованием средств.

4.1.3. План использования субсидий на реформирование муниципальных финансов

План использования субсидий на реформирование  муниципальных финансов в разрезе расходов по реализуемым направлениям с разбивкой по кодам бюджетной классификации приводится в приложении 1 к Программе реформирования.

В соответствии с условиями конкурса после подведения его итогов и уточнения сумм субсидии на реформирование  муниципальных финансов план расходования субсидий и планы мероприятий по реализации Программы должны быть уточнены и детализированы администрацией муниципального образования Краснопольский сельсовет.

В случае изменения требований Министерства финансов Республики Хакасия к Программе реформирования муниципальных финансов, изменения законодательства и бюджетной классификации, Администрации Аршановского сельсовета предоставляется  право вносить изменения в план использования  субсидий.

4.1.4. Эффективность  реализуемой Программы реформирования

  - Реформа бюджетного процесса и управления расходами

Ожидаемый эффект от реализации мероприятий в рамках направления реформирования:

- повышение соответствия и качества, предоставляемых потребителям бюджетных услуг;

- отсутствие прироста кредиторской задолженности бюджета Аршановского сельсовета;

- повышение качества и обоснованности муниципальных правовых актов в сфере бюджетной и налоговой политики;

- повышение доверия потребителей социальных услуг к деятельности органов местного самоуправления;

- повышение качества и удовлетворенности населения Аршановского сельсовета предоставляемыми муниципальными бюджетными услугами;

- повышение эффективности использования средств бюджета Аршановского сельсовета за счет введения практики обязательной оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг при формировании расходов бюджета на очередной финансовый год;

- существенное увеличение доли ведомственных и муниципальных целевых программ в общем объеме расходов бюджета Аршановского сельсовета;

- формирование задела для стабильной финансово-бюджетной политики муниципалитета посредством внедрения в бюджетный процесс инструментов среднесрочного финансового планирования;

- достижение уровня, при котором, не менее 30% бюджетных расходов (без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий) имеют стандарты качества бюджетных услуг;

- обновление компьютерной техники, а также обновление и сопровождение программных продуктов, обеспечивающих бюджетный процесс,  позволит повысить качество и оперативность бюджетного процесса, направленного на конечный результат и повышение эффективности расходования бюджетных средств;

- мероприятия по обучению и повышению квалификации работников местного самоуправления позволят в дальнейшем применять полученные знания в совершенствовании финансово-бюджетной политики, а также внедрения бюджетирования ориентированного на результат;

- реализация мероприятий Программы влечет за собой увеличение нагрузки на работников местного самоуправления, с целью поощрения и повышения мотивации в наиболее полном и качественном выполнении поставленных задач предусматривается система материального стимулирования.

4.2.1. Политика органов местного самоуправления муниципального образования в отношении формирования доходов бюджета

Ожидаемый эффект от реализации мероприятий в рамках направления реформирования:

  - сокращение суммы налоговой недоимки по сравнению с предыдущим отчетным годом.

В рамках реализации мероприятий Программы планируется дополнительное оснащение компьютерной техникой, а также сопровождение программного продукта по учету налоговой базы и налоговой недоимки. В целях развития инвестиционных площадок планируется проведения межевания  оформления земельных участков в целях их вовлечения в производственный оборот и получения дополнительных доходов.

Долговая политика

Ожидаемый эффект от реализации мероприятий в рамках направления реформирования:

  - объем краткосрочной задолженности (срок погашения которой составляет менее одного года) менее 10% доходов бюджета (без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий);

  - снижение долговой нагрузки на бюджет Аршановского сельсовета посредством приведения в соответствие всех долговых операций установленным формализованным процедурам.

Управление собственностью

Ожидаемый эффект от реализации мероприятий в рамках направления реформирования:

- повышению экономической эффективности управления муниципальной собственностью будет способствовать безусловное применение механизма рыночной оценки муниципального имущества;

- формирование в Аршановском сельсовете рынка земли направлено на повышение эффективности использования земли, создание условий для увеличения социального, инвестиционного и производственного потенциала земли, превращение ее в мощный самостоятельный фактор экономического роста;

Экономический эффект от продажи материальных и нематериальных активов:

1,5 тыс. руб – доходы от реализации земельных участков в 2010 году;

1,6 тыс. руб - доходы от реализации земельных участков в 2011 году;

1,6 -1,5 = 0,1 тыс. руб.

На период с 2012-2014 гг. и последующие, планируется придерживаться экономического эффекта не ниже плановых назначений 2012 года.

Экономический эффект от использования имущества:

91,5 тыс. руб – доходы от использования имущества в 2010 году;

315 тыс. руб – доходы от использования имущества в 2011 году;

315-91,5 = 223,5 тыс. руб..

На период с 2012-2014 гг. и последующие, планируется придерживаться экономического эффекта не ниже 2011 года.

В рамках реализации мероприятий Программы планируется дополнительное оснащение компьютерной техникой, а также сопровождение программного продукта по учету муниципального имущества, земли. Необходимо провести паспортизацию зданий,  изготовление генплана, расходы планируется произвести за счет полученных субсидий на реформирование муниципальных финансов.

Структурный эффект

Под структурным эффектом понимаются качественные и количественные параметры, характеризующие изменения системы управления общественными финансами в результате реализации Программы реформирования муниципальных финансов в Аршановском сельсовете.

В качестве структурного эффекта, который должен быть получен при реализации Программы реформирования, рассматривается:

| Показатель эффективности | Механизм достижения показателя |
| --- | --- |
| Увеличение доли капитальных вложений в расходах бюджета | В связи с увеличением доходной части бюджета и сокращением доли первоочередных расходов в расходах бюджета |
| Снижение зависимости бюджета от финансовой помощи | За счет роста собственных доходов бюджета и повышения эффективности бюджетных расходов |
| Снижение соотношения объема кредиторской задолженности бюджетных учреждений к расходам бюджета | Совершенствование системы управления долгом |
| Отношение внешнего долга к доходам бюджета |  |
| Отношение объема выданных гарантий (поручительств) к доходам бюджета |  |
| Снижение значения показателя отношения недоимки по налоговым платежам в бюджет к налоговым доходам бюджета | Внедрение системы мониторинга дебиторской задолженности Комиссия по снижению налоговой недоимки |
| Снижение объема кредиторской задолженности бюджетных учреждений | Реализация плана мер по реструктуризации кредиторской задолженности |
| Исполнение плана по расходам в разрезе статей укрупненной структуры расходов бюджета | Внедрение инструментов среднесрочного финансового планирования |
| Повышение уровня квалификации муниципальных служащих | Организация на регулярной основе курсов повышения квалификации муниципальных служащих |

5. Управление реализацией Программы реформирования

Управление реализацией Программы реформирования осуществляется администрацией Аршановского сельсовета.

Глава  Аршановского сельсовета лично контролируют ход реализации Программы реформирования и в случае необходимости принимает решение о внесении изменений в план мероприятий.

В соответствии с планом по реализации  мероприятий реформирования муниципальных финансов Аршановского сельсовета утвержденным Постановлением от 11.09.2012 № 97 «Об участии Аршановского сельсовета в конкурсе по предоставлению муниципальным образованиям Республики Хакасия субсидий на реформирование муниципальных финансов в Республике Хакасия», структурные подразделения администрации Аршановского сельсовета, ответственные за выполнение плана мероприятий реформирования муниципальных финансов назначают приказами ответственных исполнителей.

Главный бухгалтер Аршановского сельсовета лично осуществляет оперативный контроль выполнения мероприятий Программы реформирования и докладывает главе Аршановского сельсовета об их выполнении. В соответствии с полномочиями и поручениями, данными ему главой муниципального образования, координирует иную деятельность по вопросам реализации Программы реформирования.

Оперативный контроль выполнения мероприятий Программы реформирования осуществляет централизованная бухгалтерия. В задачи централизованной бухгалтерии входят:

- проведение мониторинга хода реализации мероприятий Программы реформирования;

- осуществление общего организационного обеспечения;

- проведение согласительных процедур при подготовке и внесении главе муниципального образования  в установленном порядке проектов нормативных правовых актов, разработанных в рамках реализации мероприятий Программы реформирования;

- осуществление контроля эффективности проводимых мероприятий;

- осуществление оперативной оценки хода выполнения Программы.

Администрация муниципального образования:

-  организует проведение мероприятий с целью информирования общественности о ходе реализации Программы реформирования;

- проведение согласительных процедур при подготовке и внесении главе муниципального образования  в установленном порядке проектов нормативных правовых актов, разработанных в рамках реализации мероприятий Программы реформирования.

осуществляет разработку проектов нормативно правовых актов в рамках реализации мероприятий Программы реформирования.

5.1. Организационная схема управления Программой реформирования

Программно-целевой подход обуславливает форму Программы реформирования как индикативного инструмента, определяющего приоритеты реализации основных направлений и мероприятий.

Контроль

Централизованная бухгалтерия

(оперативный контроль за реализацией мероприятий Программы

Глава

Аршановского  сельсовета

(общее руководство)

-  аналитическое сопровождение

Структурные подразделения администрации муниципального образования

СМИ и Интернет

Реализация

Финансовый контроль

- Мероприятия программы

- Сроки реализации

- Ответственные исполнители

Организационная схема управления Программой реформирования  основана на следующих принципах:

- активного использования программно-целевого подхода и принципов проектного менеджмента;

- наличия подсистем общего управления и подсистем управления отдельными мероприятиями, реализуемыми структурными подразделениями администрации муниципального образования;

- активного использования в процессе управления существующих управленческих структур.

В реализации Программы реформирования будут участвовать администрация   Аршановского сельсовета, централизованная бухгалтерия, МБУК Аршановский СДК, МБУК «Аршановская сельская библиотека».

Наименование мероприятий, перечень ответственных исполнителей - структурных подразделений администрации Аршановского сельсовета с указанием мероприятий и сроков реализации по каждому этапу приведены в Сводном плане мероприятий по реализации Программы реформирования (приложение 2 к Программе реформирования).

Учитывая крайне сжатые сроки реализации Программы реформирования, ограниченные материальные и трудовые ресурсы, только комплексное применение программно-целевых методов управления с одновременным использованием административных и функциональных рычагов управления позволит оптимизировать и существенно сократить издержки, связанные с реализацией Программы реформирования.

Большое внимание в ходе реализации Программы реформирования будет уделяться вопросам повышения квалификации и переподготовки кадров.

5.2. Стимулы и система контроля

Контроль за ходом реализации мероприятий и всей Программы реформирования осуществляется главой муниципального образования.

Финансовый контроль в рамках реализации программы за расходованием средств осуществляет централизованная бухгалтерия администрации Аршановского сельсовета.

Главный бухгалтер организует осуществление мониторинга реализации мероприятий Программы реформирования и докладывает о ходе ее выполнения главе муниципального образования. В состав доклада включаются данные по контрольным срокам выполнения мероприятий Программы реформирования, план работы и проекты нормативных правовых документов, разработанных в рамках реализации Программы реформирования.

По итогам реализации этапов Программы реформирования и представления отчетных материалов в Министерство финансов Республики Хакасия главный бухгалтер  представляет главе муниципального образования  сводный отчет и представление о применении мер морального и материального стимулирования в рамках действующего законодательства, положений о премировании, действующих в органах местного самоуправления Аршановского сельсовета.

Должностные лица, не обеспечившие в установленные сроки выполнение предусмотренных Программой реформирования мероприятий или допустившие нецелевое расходование средств, выделенных на реализацию Программы реформирования, привлекаются к ответственности (дисциплинарной, материальной) в соответствии с нормами действующего законодательства.

5.3. Статус Программы реформирования

Программа реформирования муниципальных финансов  на 2012 – 2014 годы является целевой муниципальной программой разработанной как комплексный организационно-методологический и практический план действий органов местного самоуправления Аршановского сельсовета и является заявкой на участие в конкурсе по отбору муниципальных образований для распределения субсидий на реформирование муниципальных финансов в 2012 году.

Программа носит открытый характер, позволяющий в процессе ее реализации в соответствии с действующими процедурами, установленными нормативно-правовыми актами Аршановского сельсовета, вносить изменения и дополнения по направлениям, отражающим проблемы, выявленные в ходе ее реализации.

Программа реформирования подлежит публикации (обнародованию) либо пресс-релизу и (или) размещению в сети Интернет.

Приложение 1
  к Программе реформирования  муниципальных финансов в

администрации Аршановского сельсовета

на 2012−2014 годы

План использования субсидий на реформирование

муниципальных финансов в администрации

Аршановского сельсовета

тыс. руб.

| Цель расходования средств | Код классификации бюджетных расходов | I этап (с 01.10.2012 по 01.10.2013) |  | II этап (с 01.10.2013 по 01.10.2014) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | софинанси-рование из местного бюджета | субсидии | Софинанси-рование из местного бюджета | субсидии |
| Реализация Программы реформирования |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капитальный ремонт водонапорной башни с. Аршаново | 0502,0000000,500 | 30 | 80 |  |  |
| Капитальный ремонт МБУК Аршановский СДК | 0801,0000000,613 | 20 | 150 | 30 | 200 |
| Ремонт и паспортизация автомобильных дорог | 0503,0000000,500 | 18 | 55 | 20 | 50 |
| Вывоз мусора на санкционированные свалки с территории Аршановского сельсовета | 0503,0000000,500 | 72 | 215 | 230,7 | 600 |
| Мероприятия по ресурсо – и энергосбережению | 0502,0000000,500 | 20 | 120 | 50 | 180 |
| Оплата коммунальных услуг | 0801,4409900,613 0804,4529900,001 | 40 15 | 80 40 | 50 15 | 50 35 |
| ИТОГО |  | 215 | 740 | 395,7 | 1115 |

Приложение 2
  к Программе реформирования  муниципальных финансов в администрации Аршановского сельсовета на 2012−2014 годы

План мероприятий по реализации программы реформирования  муниципальных финансов в Аршановском сельсовете на 2012 – 2014 годы

| Коды мероприятий | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Реформа бюджетного процесса и управления расходами |  |  |  |
| 1.1 | Внедрение инструментов управления по результатам |  |  |
| 1.1.1 | Утверждение плановых значений основных показателей деятельности органа местного самоуправления | Администрация МО | 1 этап |
| 1.1.2 | Утверждение методики оценки результатов деятельности органа местного самоуправления по основным показателям | Администрация МО | 1 этап |
| 1.1.3 | Проведение ежегодного мониторинга основных показателей деятельности органа местного самоуправления по основным показателям и учет результатов при формировании расходов бюджета на очередной финансовый год | Централизованная бухгалтерия | ежегодно до начала очередного финансового года |
| 1.1.4 | Утверждение оценки эффективности бюджетных расходов и порядка учета результатов мониторинга показателей эффективности бюджетных расходов | Администрация МО | 1 этап |
| 1.1.5 | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет мониторинга показателей эффективности бюджетных расходов | Специалист администрации МО | ежеквартально |
| 1.2 | Совершенствование процедуры формирования и реализации ведомственных и муниципальных целевых программ |  |  |
| 1.2.1 | Проведение ежегодной инвентаризации целей и задач, утвержденных в составе программных документов социально-экономического развития территории на средне и долгосрочную перспективу, и их отражение в действующих муниципальных целевых программах | Централизованная бухгалтерия | ежегодно до начала очередного финансового года |
| 1.2.2 | Публикация в СМИ или сети Интернет муниципальных целевых программ, отчетов о ходе их реализации | Специалист администрации МО | по мере принятия программ и отчетов об их исполнении |
| 1.3 | Стандартизация муниципальных услуг(работ) |  |  |
| 1.3.1 | Составление перечня (реестра) муниципальных услуг(работ), предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления | Администрация МО | 1 этап |
| 1.3.2 | Утверждение стандартов качества предоставляемых бюджетных услуг муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления | Администрация МО | 1этап |
| 1.3.2 | Публикация в СМИ или сети Интернет требований к качеству предоставления муниципальных услуг (работ) | Специалист Администрация МО | По мере принятия нормативно-правовых актов |
| 1.4 | Оптимизация процесса планирования и финансирования временных кассовых разрывов |  |  |
| 1.4.1 | Оценка причин возникновения временных кассовых разрывов, возникавших при исполнении бюджета и финансовых последствий их возникновения за последний отчетный год и текущий финансовый год | Централизованная бухгалтерия | 01.10.2012 |
| 2. Политика муниципального образования в отношении формирования доходов бюджета |  |  |  |
| 2.1 | Работа администрации муниципального образования с налоговой базой |  |  |
| 2.1.1 | Проведение анализа причин возникновения налоговой недоимки по местным налогам в местный бюджет | Централизованная бухгалтерия | ежеквартально |
| 2.1.2 | Проведение мероприятий по сокращению размера налоговой недоимки (создание комиссии) | Администрация МО | ежеквартально |
| 2.1.3 | Утверждение Концепции по развитию налоговой базы | Администрация МО | 1 этап |
| 2.2 | Реализация комплекса мер по повышению деловой активности |  |  |
| 2.2.2 | Реализация мероприятий программы, направленной на поддержку предпринимательства | специалист администрации | в установленные соответствующими нормативно-правовыми актами сроки |
| 2.2.3 | Формирование реестров инвестиционных площадок и инвестиционных проектов | Администрация МО | 1 этап |
| 3. Реформирование муниципального сектора экономики |  |  |  |
| 3.1 | Финансовая стабилизация жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| 3.1.1 | С целью снижения (отсутствия) кредиторской задолженности урегулирования дебиторской задолженности, проведение ежеквартального анализа дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе предприятий по видам и источникам задолженности, задолженность бюджетных учреждений с указанием причин образования (аналитические таблицы) |  |  |
| 3.1.2 | Повысить собираемость платежей населения за жилищно-коммунальные услуги по сравнению с предшествующим годом (собираемость не менее 90% от общего объема начисленных платежей) |  |  |
| 4. Долговая политика |  |  |  |
| 4.1 | Внедрение формализованных процедур управления долгом, принятия долговых обязательств, их рефинансирования |  |  |
| 4.1.1 | Оценка действующих долговых обязательств, в том числе по видам заимствований и срокам их погашения за 2011-2012 г.; | Централизованная бухгалтерия | 01.10.2012 |
| 4.1.2 | Ежемесячный анализ кредиторской задолженности, контроль за не превышением ее объема свыше 10% доходов бюджета (без субвенций на исполнение делегированных полномочий) и размера среднемесячных расходов бюджета; | Централизованная бухгалтерия | начиная с 01.01.2012 |
| 5. Управление собственностью |  |  |  |
| 5.1 | Учет муниципального имущества |  |  |
| 5.1.1 | Ведение систематического учета величины и структуры имущества муниципального образования в реестрах муниципального имущества | Централизованная бухгалтерия | постоянно |
| 5.1.2 | Разработать Порядок оценки рыночной стоимости объектов находящихся в собственности МО, независимым оценщиком. | Администрация мо | 1 этап |
| 5.1.3 | Проведение технической инвентаризации муниципального имущества и регистрация права собственности на имущество | Администрация мо | В установленные соответствующими нормативно-правовыми актами сроки |
| 5.1.4 | Определение рыночной стоимости имущества (оценка проводится независимой организацией) | Администрация мо | 2 этап |
| 5.2 | Повышение эффективности управления имуществом муниципального образования |  |  |
| 5.2.1 | Разработать и утвердить концепцию управления имуществом муниципального образования | Администрация МО | 1 этап |
| 5.2.2 | Установить нормативно-правовым актом доли прибыли муниципальных унитарных предприятий, подлежащей отчислению в бюджет МО |  |  |
| 5.2.3 | Публикация в СМИ или сети Интернет программы приватизации | Специалист Администрация МО | По мере принятия нормативно-правовых актов |
| 5.3 | Повышение эффективности управления землей |  |  |
| 5.3.1 | Проведение работ по инвентаризации списков собственников земельных участков | Специалист МО | постоянно |
| 5.3.2 | Подготовка реестра земельных участков, которые могут быть переданы в аренду. | Специалист МО | 2 этап |
| 5.3.3 | Муниципальный земельный контроль на предмет использования земель муниципального образования по назначению и исполнению норм и правил установленных законодательством | Специалист МО | В установленные сроки утвержденные планом |
| 5.3.4 | Создание комиссии по контролю за поступлением в бюджет мо арендной платы за пользование земельными участками | Специалист МО | 1 этап |
| 5.3.5 | Утверждение механизма предоставления земельных участков в пользование | Специалист МО | 2 этап |

Примечания:

1. Настоящий План мероприятий может быть скорректирован исходя из итогов отбора, проводимого Министерством финансов Республики Хакасия по распределению субсидий на реформирование муниципальных финансов, и (или) в случае выявления в ходе реализации Программы дополнительных направлений работ, требующих безотлагательного решения.

2. Руководители структурных подразделений, указанных в Плане мероприятий, несут персональную ответственность за соблюдение сроков подготовки документов.